## TestData
WBS | TASK ClientID_ServiceID | ClientID Name | Service Name | Type | ASSIGN | Linux Status | PLAN MD | PLAN START | PLAN FINISH | ACTUAL MD | ACTUAL START | ACTUAL FINISH |  | QC | Win10 Status | WorkFlowCode | TC_Filename | L4_Week | Full/Happy | Defect | QCStatus
Happy Linux | 074_00 | เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | ค่างวดและค่าบริการ | Bill-Pay | เพชร | Complete | 3 | 46034 | 46036 | 6 | 46029 | 46036 |  |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_074_S00_บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)-R1.xlsx | W2 | Happy | 2 | Done
Happy Linux | 10099_01 | ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง | ค่างวดรถ | Bill-Pay | เเชมป์ | Complete | 3 | 46034 | 46036 |  | 46027 | 46030 |  |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_10099_S01_บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)-R1 | W2 | Happy | 3 | Done
Happy Linux | 287_00 | อส.บี.แอล.ลิสซิ่ง | ค่างวด | Bill-Pay | แซน | Complete | 3 | 46034 | 46036 | 3 | 46030 | 46034 |  |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_287_SV00_เอส.บี.แอล.ลิสซิ่ง-R1 | W2 | Happy | 1 | Done
Happy Linux | 174_00 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย | ชำระสินเชื่อ | Bill-Pay | เพชร | Complete | 3 | 46041 | 46043 |  | 46027 |  |  |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_174_S00_ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)-R1.xlsx | W3 | Happy | 2 | Done
Happy Linux | 240_00 | ธ.พัฒนาวิสาหกิจฯ | ค่าสินเชื่อ | Bill-Pay | เเชมป์ | Complete | 3 | 46041 | 46043 |  | 46034 |  |  |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_240_S00_ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ปท.-R1 | W3 | Happy | 0 | Completed
Happy Linux | 592_00 | ทีทีบี โบรกเกอร์ | รับชำระเงิน | Bill-Pay | แซน | Complete | 3 | 46041 | 46043 | 3 | 46035 | 46037 |  |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_592_SV00_ธนชาตโบรกเกอร์-R1.xlsx | W2 | Happy | 1 | Done
Happy Linux | 256_00 | บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย | ค่าเบี้ยประกันภัย | Bill-Pay | แชมป์ | Complete | 3 | 46076 | 46078 |  | 46063 | 46064 |  |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_256_S00_บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)-R1 | W2 | Happy | 2 | Done
Happy Linux | 081_01 | ธนบรรณ | ผ่อนค่างวด | Bill-Pay | พีท | Complete | 3 | 46076 | 46078 | 2 | 46087 | 46090 | 12 |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_081_S01_บริษัท ธนบรรณ จำกัด-R1.xlsx | W1 | Happy | 0 | Completed
Happy Linux | 656_01 | คาราบาวแดง | ค่าสินค้า | Bill-Pay | เก่ง | Complete | 3 | 46076 | 46078 |  | 46076 | 46086 | 5 |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_656_S01_บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด-R1.xlsx | W2 | Happy | 8 | Done
Happy Linux | 434_01 | รถแทรกเตอร์ยันม่าร์ | YCT | Bill-Pay | เบียร์ | Complete | 3 | 46076 | 46078 | 3 | 46079 | 46091 |  | เบียร์ | Complete | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_434_S01_บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล(ไทยแลนด์)จำกัด-R1.xlsx | W1 | Happy | 0 | Completed
Happy Linux | 278_07 | ทรู มันนี่ | ค่าฝากเงิน | Bill-Pay | แซน,แชมป์ | Complete | 3 | 46076 | 46078 |  | 46069 |  | 41 |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_278_S07_บริษัท ทรู มันนี จำกัดจำกัด-R1.xlsx | W2 | Happy | 5 | Done
Happy Linux | 153_00 | พระนครยนตรการ | ค่างวด/ค่าบริการ | Bill-Pay | ยู้ | Complete | 3 | 46083 | 46085 | 6 | 46064 | 46112 | 42 |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_153_S00_บริษัท พระนคร ยนตรการ จำกัด-R1.xlsx | W2 | Happy | 2 | Done
Happy Linux | 10119_01 | บริษัท สิริโปร จำกัด | เงินขายหน่วยรถ | Bill-Pay | เพชร | Complete | 3 | 46083 | 46085 | [6 empty] | WCOF |  | W3 | Happy | 1 | Done
Happy Linux | 10004_00 | บริษัท วัน มันนี่ จำกัด | ค่าสินเชื่อ | Bill-Pay | แชมป์ | Complete | 3 | 46083 | 46085 | [6 empty] | WCOF | QCM-POS-Test Case&Result_NewStoreSystem_10004_S00_บริษัท วัน มันนี่ จำกัด_R1 | W3 | Happy | 3 | Done
Full 2 OS | 10849_01 | วัดธาตุทอง | บริจาคเงิน | Bill-Pay | พีท | Complete | 3 | 46083 | 46085 | 2 | 46093 | 46094 |  |  |  | W10044 | QCM-COU-Test Case&Result_10849_01_วัดธาตุทอง-R1.xlsx | W8 | Happy | 2 | Done
Happy Linux | 615_02 | วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว | รับบริจาคเงิน | Bill-Pay | เก่ง | Complete | 3 | 46083 | 46085 |  | 46086 | 46090 | 12 |  |  | W64902 | QCM-COU-Test Case&Result_615_S02_วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว-R1.xlsx | W9 | Happy | 0 | Completed
Happy Linux | 10299_00 | วัดป่าศรีถาวรนิมิต | รับบริจาคเงิน | Bill-Pay | เบียร์ | Complete | 3 | 46083 | 46085 | 3.5 | 46091 | 46099 | 14 |  |  | W64902 | QCM-CS-Test Case&Result_QCM-COU-Test Case&Result_10299_00_วัดป่าศรีถาวรนิมิต_รับบริจาคเงิน-R1 | W6 | Happy | 1 | Done
Full 2 OS | 10071_01 | ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ | ค่าสินค้า 1 | Bill-Pay | พีท | Complete | 5 | 46076 | 46080 | 3 | 46080 | 46087 |  | พีท | Complete | WCONEXAT | QCM-COU-Test Case&Result_10071_S01_บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด-R1.xlsx | 0 | Happy | 2 | Done
Full 2 OS | 10071_02 | ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ | ค่าสินค้า 2 | Bill-Pay | เบียร์ | Complete | 5 | 46076 | 46080 | 4 | 46080 | 46086 |  | เบียร์ | Complete | WCONEXAT | QCM-COU-Test Case&Result_10071_S02_บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด-R1.xlsx | 0 | Happy | 0 | Completed
Happy Linux | 666_10 | ไอร่า แอนด์ ไอฟุล | บริการถอนเงิน | Cash out | เพชร | Inprogress | 5 | 46090 | 46094 |  | 46100 |  |  |  |  | WLAH03 | QCM-COU-Test Case&Result_666_S10_บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)-R1.xlsx | QC Done | Happy | 3 | Inprogress
Full 2 OS | 309_88 | บมจ.ทิพยประกันภัย | ค่าสินไหม | Cash out | พีท | Complete | 5 | 46090 | 46094 | 4 | 46097 | 46099 | 153 | พล |  | W12803 | QCM-COU-Test Case&Result_309_S88_บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)-R1.xlsx | 0 | Happy | 4 | Done
Happy Linux | 436_88 | เมืองไทยประกันภัย | ค่าสินไหม | Cash out | ยู้ | Complete | 5 | 46090 | 46094 | 6 | 46090 | 46101 | 8 |  |  | W12803 | QCM-COU-Test Case&Result_436_S88_Cash Out_เมืองไทยประกันภัย-R1.xlsx | 0 | Happy | 0 | Completed
Happy Linux | 810_04 | เคาน์เตอร์เซอร์วิส | CS All Ticket รับเงินคืน | Cash out | เก่ง | Blocked | 5 | 46090 | 46094 |  | 46091 |  |  |  |  | W12803 | QCM-COU-Test Case&Result_810_S04_บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด(All Ticket รับคืนเงิน)-R1.xlsx | QC Done | Happy | 2 | Blocked
Happy Linux | 191_88 | เมืองไทยประกันชีวิต | รับเงิน | Cash out | เบียร์ | Blocked | 5 | 46097 | 46101 |  | 46098 |  |  |  |  | W12803 | QCM-COU-Test Case&Result_191_SV88_เมืองไทยประกันชีวิต รับเงิน-R1.xlsx | W16 | Happy | 1 | Blocked
Happy Linux | 119_01 | อินเตอร์บางจาก | ค่างวดเช่าซื้อ | Bill-Pay | พีท | Complete | 5 | 46097 | 46101 | 4 | 46100 |  |  |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_119_S01_บริษัท อินเตอร์บางจาก จำกัด-R1.xlsx | W3 | Happy | 2 | Done
Happy Linux | 485_00 | อีฮงมดแดงมอเตอร์ | ค่างวดรถจักรยานยนต์ | Bill-Pay | แชมป์ | Complete | 5 | 46097 | 46101 |  | 46098 | 46099 |  |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_485_S00_หจก.อีฮงมดแดงมอเตอร์-R1 | W3 | Happy | 1 | Done
Happy Linux | 10816_01 | ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส | ค่าสินค้า WW | Bill-Pay | ยู้ | Complete | 5 | 46097 | 46101 | 5 | 46092 | 46108 | 4 |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_10816_S01_บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด-R1.xlsx | W2 | Happy | 5 | Done
Happy Linux | 341_00 | บสก | ค่าสินค้าและบริการ | Bill-Pay | เก่ง | Complete | 5 | 46097 | 46101 | 3 | 46092 | 46094 |  |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_341_S00_บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด-R1.xlsx | W3 | Happy | 0 | Completed
Happy Linux | 10423_00 | คอลเลคเซียส | ค่าสินเชื่อ | Bill-Pay | เบล | Complete | 3 | 46177 | 46181 | 2 | 46177 | 46178 |  |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_10423_S00_บริษัท บริหารสินทรัพย์ คอลเลคเชียส จำกัด-R1 | W3 | Happy | 4 | Done
--------- | 809_11 | เคาน์เตอร์เซอร์วิส | ALL-iNSURANCE-POS | --------- | --------- | --------- | 5 | [8 empty] | W80901 |  | 0 | Happy | 0 | 0
Full 2 OS | 809_11_P000001206 | บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต | ประกันภัยสงกรานต์เบิกบานใจ 10 บาท | Insurance | เบียร์ | Complete | 5 | 46111 | 46115 | 4 | 46111 | 46114 |  | เก่ง | Complete | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_S11_P000001206_ประกันภัยสงกรานต์เบิกบานใจ 10 บาท-R1 |  | Happy | 0 | Completed
Full 2 OS | 809_11_P000001209 | บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต | ประกันภัยสงกรานต์เบิกบานใจ 20 บาท | Insurance | พีท | Complete |  | 46111 | 46115 | 4 | 46111 | 46114 |  | พล | Complete | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_S11_P000001209_ประกันภัยสงกรานต์เบิกบานใจ 20 บาท-R1.xlsx |  | Happy | 0 | Completed
Happy Linux | 809_11_P000001205 | บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต | ประกันภัยสงกรานต์เบิกบานใจ gift card | Insurance | แชมป์ | Complete | 5 | 46111 | 46115 | 3 | 46112 | 46114 |  |  |  | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_11_P000001205_ประกันภัยสงกรานต์เบิกบานใจ gift card-R1 |  | Happy | 0 | Completed
Happy Linux | 169_99 (dummy ของ 00) | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | ชำระด้วยบัตรประชาชน | Bill-Pay | เก่ง | Blocked |  |  |  |  | 46121 |  |  |  |  | W1007901 | QCM-COU-Test Case&Result_169_S99_ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)-R1.xlsx |  | Happy | 0 | Blocked
Happy Linux | 409_03 | เพอร์เฟค คอมพาเนียน | ค่าสินค้า-ธุรกิจไอศกรีม | Bill-Pay | เบียร์ | Blocked |  | 46120 |  |  | 46120 |  |  |  |  | WCONEXAT | QCM-COU-Test Case&Result_409_03_เพอร์เฟค คอมพาเนียน-R1 | W2 | Happy | 1 | Blocked
Full 2 OS 2 OS | 594_00 | บจก.นิสสัน ลีสซิ่ง(ปทท) | ค่าสินค้าและบริการ | Bill-Pay | พีท | Blocked |  | 46120 |  |  | 46120 |  |  |  |  | WCONEXATCHKD | QCM-COU-Test Case&Result_594_SV00_นิสสัน ลีสซิ่ง(ประเทศไทย)-R1.xlsx | W1 | Full | 1 | Blocked
--------- | 809_45 | เคาน์เตอร์เซอร์วิส | ประกัน พ.ร.บ.ออนไลน์ Tele (จักรยานยนต์) | --------- | --------- | --------- | 10 | 46153 | 46164 |  | 46156 | 46169 |  |  |  | W809PC |  | QC done | Happy | 0 | 0
Full 2 OS 2 OS | 809_45_P000000296 | บจก.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ | ประกัน พรบ.จักรยานยนต์ (Tele) | Insurance | เพชร | Complete |  |  |  |  | 46156 | 46169 |  | เบียร์ | Complete | W809PC | QCM-COU-Test Case&Result_809_S45_พรบ.รถจักรยานยนต์_Tele-R1.xlsx |  | Happy | 0 | Completed
Happy | 809_45_P000000894 | บจก.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ | ประกัน พรบ.จักรยานยนต์ (Resale) | Insurance | เพชร | Complete |  |  |  |  | 46156 | 46169 |  | เบียร์ | Complete | W809PC | QCM-COU-Test Case&Result_809_S45_พรบ.รถจักรยานยนต์_Tele-R1.xlsx |  | Happy | 0 | Completed
--------- | 809_42 | เคาน์เตอร์เซอร์วิส | ประกัน พ.ร.บ.ออนไลน์ (รถยนต์) | --------- | --------- | --------- |  | 46153 | 46164 |  | 46154 |  |  |  |  | W809PC | QCM-COU-Test Case&Result_809_S42_ประกัน พ.ร.บ.ออนไลน์ (รถยนต์)-R1.xlsx | QC done | Happy | 0 | Inprogress
Full 2 OS 2 OS | 809_42_P000000191 | บมจ.วิริยะประกันภัย | ประกัน พรบ รถยนต์ (Resale) | Insurance | แซน | Complete | 5 | 46153 | 46157 | 3 | 46163 | 46167 | 12 | แซน | Complete | W809PC | QCM-COU-Test Case&Result_809_S42_ประกัน พ.ร.บ.ออนไลน์ (รถยนต์)-R1 |  | Happy | 0 | Completed
Happy | 809_42_P000000295 | บมจ.ทิพยประกันภัย | ประกัน พรบ รถยนต์ (Resale) | Insurance | แชมป์ | Complete | 3 | 46160 | 46162 |  | 46160 | 46164 |  | แชมป์ | Complete | W809PC | QCM-COU-Test Case&Result_809_S42_ประกัน พ.ร.บ.ออนไลน์ (รถยนต์)-R1 |  | Happy | 0 | Completed
Happy | 809_42_P000000893 | บมจ.ทิพยประกันภัย | ประกัน พ.ร.บ.รถยนต์ (Tele) | Insurance | แชมป์ | Complete | 3 | 46162 | 46164 |  | 46160 | 46164 |  | แชมป์ | Complete | W809PC | QCM-COU-Test Case&Result_809_S42_ประกัน พ.ร.บ.ออนไลน์ (รถยนต์)-R1 |  | Happy | 0 | Completed
--------- | 809_41 | เคาน์เตอร์เซอร์วิส | ประกัน พ.ร.บ.ออนไลน์ POS (รถยนต์) | --------- | --------- | --------- |  | 46153 | 46164 |  | 46153 | 46164 |  | เบล | Complete | W80941 | QCM-COU-Test Case&Result_809_S41_พ.ร.บ.รถยนต์_POS-R1 | QC Done | Happy | 0 | 0
Full 2 OS 2 OS | 809_41_P000000190 | บมจ.วิริยะประกันภัย | ประกัน พรบ รถยนต์ (POS) | Insurance | เบล | Complete | 5 | 46153 | 46157 |  | 46153 | 46164 |  | เบล | Complete | W80941 | QCM-COU-Test Case&Result_809_S41_พ.ร.บ.รถยนต์_POS-R1 |  | Happy | 1 | Done
Happy | 809_41_P000000294 | บมจ.ทิพยประกันภัย | ประกัน พรบ รถยนต์ (POS) | Insurance | เบล | Complete | 5 | 46160 | 46164 |  | 46153 | 46164 |  | เบล | Complete | W80941 | QCM-COU-Test Case&Result_809_S41_พ.ร.บ.รถยนต์_POS-R1 |  | Happy | 0 | Completed
--------- | 809_11 | เคาน์เตอร์เซอร์วิส | ALL-iNSURANCE-POS ประกันเดินทางในประเทศ | --------- | --------- | --------- | [9 empty] | W80901 |  | 0 | Happy | 0 | 0
Happy | 809_11_P000000505 | บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย | Happy Trip เดินทาง 5 วัน | Insurance | เจ | Complete | 3 | 46161 | 46163 | 3 | 46155 | 46161 |  | เจ | Complete | W80901 | QCM-POS-Test Case&Result_NewStoreSystem_809_S11_บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย_ประกันภัยเดินทางในประเทศ_Happy Trip 5 วัน-R1.xlsx |  | Happy | 0 | Completed
Happy | 809_11_P000000508 | บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย | Happy Trip เดินทาง 10 วัน | Insurance | เบียร์ | Complete | 3 | 46161 | 46163 | 2 | 46163 | 46164 |  | เจ | Complete | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_11_Happy Trip-R1.xlsx |  | Happy | 0 | Completed
Happy | 809_11_P000000587 | บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย | Happy Trip เดินทาง 15 วัน | Insurance | แชมป์ | Complete | 3 | 46161 | 46163 | 2 | 46163 | 46164 |  | เจ | Complete | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_11_Happy Trip-R1.xlsx |  | Happy | 0 | Completed
Happy | 809_11_P000000590 | บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย | Happy Flight เดินทาง 5 วัน | Insurance | เบียร์ | Complete | 3 | 46161 | 46163 | 2 | 46167 | 46168 |  | เจ | Complete | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_S11_ประกันภัยเดินทางในประเทศ_บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย-Happy Flight 5 วัน-R1.xlsx |  | Happy | 0 | Completed
Happy | 809_11_P000000593 | บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย | Happy Flight เดินทาง 10 วัน | Insurance | ยู้ | Complete | 3 | 46161 | 46163 | 2 | 46157 | 46161 | 127 | ยู้ | Complete | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_S11_ประกันภัยเดินทางในประเทศ_บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย-Happy Flight 10 วัน-R1.xlsx |  | Happy | 0 | Completed
Happy | 809_11_P000000596 | บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย | Happy Flight เดินทาง 15 วัน | Insurance | พล | Complete | 3 | 46161 | 46163 |  | 46160 | 46161 | 99 | พล | Complete | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_S11_ประกันภัยเดินทางในประเทศ_บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย-Happy Flight 15 วัน-R1.xlsx |  | Happy | 0 | Completed
Happy Linux | 694_02 | แม็คกรุ๊ป | รับฝากเงินสดร้านแม็คยีนส์ | Bill-Pay | เอ้ก | Complete | 2 | 46160 | 46161 | 1.75 | 46160 | 46167 | 7ุ6 |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_694_S02_บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)[NSS]-R1.xlsx | W1 | Happy | 3 | Done
Happy Linux | 10419_00 | ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง 58 | ค่างวด | Bill-Pay | นับหนึ่ง | Complete | 2 | 46160 | 46161 | 2.5 | 46160 | 46163 |  |  |  | W1002201 | QCM-COU-Test Case&Result_10419_S00_บริษัท ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง 58 จำกัด-R1 | W1 | Happy | 7 | Done
Happy Win10 | 10798_54 | Lotus's | ฝากเงินรายวัน | Bill-Pay | น้ำเงิน | Blocked | 2 | 46160 | 46161 | 2 | 46160 | 46162 |  | น้ำเงิน | Blocked | WCONEXAT | QCM-COU-Test Case&Result_10798_54_Lotus's-R1 |  | Happy | 2 | Blocked
Happy Linux | 383_01 | บริษัท กลางฯ | Bill Payment(เติมเงิน) | Bill-Pay | ยุ่น | Blocked | 2 | 46160 | 46161 |  | 46160 |  | 12 | น้ำเงิน | Complete | W42401 |  | W1 | Happy | 1 | Blocked
Happy Linux | 10913_01 | แมคไทย | ฝากเงินแมคไทย | Bill-Pay | มอส | Complete | 2 | 46160 | 46161 | #VALUE! | 46161 | 25/5/2026 | 43 |  |  | W017V4 | QCM-COU-Test Case&Result_10913_S01_บริษัท แมคไทย จำกัด-R1.xlsx | W1 | Happy | 3 | Done
Happy Linux | 361_13,93 | โครงการทำบุญมงคล 4ภาค | โครงการทำบุญมงคล 4 ภาค | Bill-Pay | นับหนึ่ง | Complete | 2 | 46160 | 46161 | 1.75 | 46169 | 46170 |  |  |  | W10044 | QCM-COU-Test Case&Result_361_S13_โครงการทำบุญ-R1.xlsx | W1 | Happy | 0 | Completed
Happy Linux | 306_00 | กรุงเทพประกันภัย | ค่าเบี้ยประกันภัย | Bill-Pay | แพรว | Complete | 2 | 46161 | 46162 | 2 | 46163 | 46167 | 14 | น้ำเงิน |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_306_00_บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)-R1 | W2 | Happy | 4 | Done
Full 2 OS 2 OS | 10985_01 | ซี.เอส. อีสเวลล์ | ค่าเช่าพื้นที่ | Bill-Pay | เบล | Complete | 3 | 46148 | 46150 | 2 | 46148 | 46150 |  | น้ำเงิน |  | W1004200 | QCM-COU-Test Case&Result_10985_S01_ซี.เอส.อีสเวลล์-R1 | 0 | Happy | 0 | Completed
Happy Linux | 10880_00 | MICROPLUS | ค่างวด | Bill-Pay | มิกซ์ | Blocked | 3 | 46161 | 46163 | 3 | 46162 | 46164 |  |  |  | W1002201 | QCM-COU-Test Case&Result_10880_S00_บริษัท ไมโครพลัสลิสซิ่ง จำกัด-R1 | W2 | Happy | 5 | Blocked
Happy Linux | 461_02 | บมจ.ดีเอ็มดีแอล | ฝากเงินรถ Big Blue | Bill-Pay | โอม | Complete | 3 | 46163 | 46167 | 3 | 46163 | 46167 | 60 |  |  | WCONEXAT | QCM-COU-Test Case&Result 461 02 บมจ.ดีเอ็มดี แอล-R1.xlsx | W1 | Happy | 3 | Done
--------- | 809_01 | เคาน์เตอร์เซอร์วิส | ALL-iNSURANCE-POS ประกันภัย 100 (ไมโครอินชัวรันส์) | --------- | --------- | --------- | [9 empty] | W80901 |  | 0 | Happy | 0 | 0
Full 2 OS 2 OS | 809_01_P000000329 | บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต | คูปองฟรีประกันภัย 100 | Insurance | ยู้ | Complete | 4 | 46119 | 46122 | 4 | 46115 | 46136 |  | เก่ง | Blocked | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_01_P000000329_คูปองฟรีประกันภัย 100-R1.xlsx |  | Happy | 7 | Blocked
Happy Linux | 809_01_P000000303 | บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต | คูปองฟรีประกันภัย 100 | Insurance | เอ้ก | Complete | 3 | 46167 | 46169 | 1 | 46170 | 46170 |  |  |  | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_S01_PA100_POS NSS บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต P0000000303-R1.xlsx |  | Happy | 2 | Done
Happy Linux | 809_01_P000000299 | บมจ.กรุงเทพประกันภัย | คูปองฟรีประกันภัย 100 | Insurance | นับหนึ่ง | Blocked | 3 | 46167 | 46169 | 1.75 | 46167 | 46168 | 34 |  |  | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_S01_P000000299_บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด(ประกันภัย 100)-R1.xlsx |  | Happy | 7 | Blocked
Happy Linux | 809_01_P000000327 | บมจ.เมืองไทยประกันภัย | คูปองฟรีประกันภัย 100 | Insurance | มิกซ์ | Blocked | 3 | 46167 | 46169 | 2 | 46167 | 46168 | 54 |  |  | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_01_P000000327_บมจ.เมืองไทยประกันภัย_คูปองฟรีประกันภัย 100-R1 |  | Happy | 5 | Blocked
Happy Win10 | 809_01_P000000301 | บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ | คูปองฟรีประกันภัย 100 | Insurance | น้ำเงิน | Complete | 3 | 46167 | 46169 | 5 | 46163 | 46168 |  | น้ำเงิน | Complete | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_01_P000000301_บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์_คูปองฟรีประกันภัย 100-R1.xlsx |  | Happy | 7 | Done
Happy Linux | 809_01_P000001171 | บมจ.กรุงเทพประกันภัย | ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ คุ้มครอง 500,000 บาท | Insurance | ยุ่น | Complete | 3 | 46167 | 46169 |  | 46161 | 46169 | 12 |  |  | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_S01_P000001171_ประกันภัยเดินทางต่างประเทศคุ้มครอง 500,000 บาท-R1 |  | Happy | 11 | Done
Happy Linux | 809_01_P000001172 | บมจ.กรุงเทพประกันภัย | ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ คุ้มครอง 1,000,000 บาท | Insurance | มอส | Complete | 3 | 46167 | 46169 |  | 46167 | 46170 | 22 |  |  | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_01_P000001172_ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ คุ้มครอง 1,000,000 บาท-R1.xlsx |  | Happy | 10 | Done
Happy Linux | 809_01_P000001173 | บมจ.กรุงเทพประกันภัย | ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ คุ้มครอง 2,000,000 บาท | Insurance | เก่ง | Complete | 3 | 46167 | 46169 | 3 | 46153 | 46156 | 40 | เก่ง | Complete | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_01_P000001173_ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ คุ้มครอง 2,000,000 บาท-R1.xlsx |  | Happy | 16 | Done
Happy Linux | 806_03 | Pay at all | Pay at all | Bill-Pay | เอ้ก | Blocked | 3 | 46169 | 46171 |  | 46169 |  | 15 |  |  | WCONEX01 | QCM-COU-Test Case&Result_806_S03_บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด (gateway) Pay at All [NSS]-R1.xlsx | W1 | Happy | 1 | Blocked
Happy Linux | 10770_00 | โทรคมนาคมแห่งชาติ | ค่าโทรศัพท์ | Bill-Pay | มิกซ์ | Complete | 3 | 46169 | 46171 | 3 | 46169 | 46171 |  |  |  | WCONEXAT | QCM-COU-Test Case&Result_10770_S00_บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ-R1 | W1 | Happy | 8 | Done
Full 2 OS 2 OS | 300_01 | บริษัท ไทยสมุทรฯ | เบี้ยประกันภัย | Bill-Pay | นับหนึ่ง | Complete | 3 | 46169 | 46171 | 3.5 | 46171 | 46178 | 1 | นับหนึ่ง | Complete | W30001 | QCM-COU-Test Case&Result_300_S01_ไทยสมุทรประกันชีวิต-R1.xlsx | W1 | Full | 9 | Done
Full 2 OS 2 OS | 439_22 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | ค่าลงทะเบียนป.ตรี | Bill-Pay | น้ำเงิน | Complete | 3 | 46169 | 46171 | 2 | 46169 | 46171 |  | น้ำเงิน | Complete | W43913 | QCM-COU-Test Case&Result_439_22_มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช-R1.xlsx | W1 | Full | 7 | Done
Happy Linux | 089_04 | KTC PHONE | ชำระสินเชื่อพร้อมใช้ | Bill-Pay | ยุ่น | Blocked | 3 | 46169 | 46171 |  | 46177 |  | 33 |  |  | WCONEXAT |  | W1 | Happy | 6 | Blocked
Happy Linux | 225_83 | ธ.กรุงศรีอยุธยา | สินเชื่อสไมล์แคช | Bill-Pay | มอส | Blocked | 3 | 46169 | 46171 |  | 46170 |  |  |  |  | WCONEXAT |  | W1 | Happy | 3 | Blocked
Happy Linux | 10896_01 | CARD X | บัตรเครดิต/Speedy Cash | Bill-Pay | แพรว | Inprogress | 3 | 46169 | 46171 |  | 46175 |  |  |  |  | WCOF |  | W1 | Happy | 0 | Inprogress
Happy Linux | 223_00 | บมจ. ไมด้า ลิสซิ่ง | ค่างวดรถยนต์ | Bill-Pay | เอ้ก | Blocked | 3 | 46175 | 46177 |  | 46175 |  |  |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_223_S00_บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)[NSS]-R1.xlsx | W1 | Happy | 4 | Blocked
Happy Linux | 474_01 | บริษัทวิสูตรเจริญยนต์จำกัด | ค่างวดรถจักรยานยนต์ | Bill-Pay | นับหนึ่ง | Blocked | 3 | 46175 | 46177 | 2.5 | 46178 | 46182 | 85 |  |  | WCOF | QCM-COU-Test Case&Result_474_S01_บริษัท วิสูตรเจริญยนต์ จำกัด-R1 | W2 | Happy | 6 | Blocked
Happy Linux | 10955_01 | กาแฟพันธุ์ไทย | ฝากเงินกาแฟพันธุ์ไทย | Bill-Pay | มิกซ์ | Complete | 3 | 46175 | 46177 | 6 | 46171 | 46177 |  |  |  | W017V4 | QCM-COU-Test Case&Result_10955 _S01_บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด-R1 | W1 | Happy | 7 | Done
Happy Win10 | 10769_00 | ควิก ลิสซิ่ง | ค่างวดสินเชื่อ | Bill-Pay | น้ำเงิน | Complete | 3 | 46175 | 46177 | 3 | 46175 | 46178 |  | น้ำเงิน | Complete | WCONEXAT | QCM-COU-Test Case&Result_10769_S00_บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด-R1.xlsx | W1 | Happy | 4 | Done
Happy Linux | 191_10 | เมืองไทยประกันชีวิต | ค่าเบี้ยประกันภัย | Bill-Pay | ยุ่น | Complete | 3 | 46175 | 46177 |  | 46181 |  | 7 |  |  | W017V4 |  | W2 | Happy | 2 | Done
Happy Linux | 10388_01 | บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล | ฝากเงินเฮงลิสซึ่ง | Bill-Pay | มอส | Blocked | 3 | 46175 | 46177 |  | 46170 |  |  |  |  | W017V4 |  | W1 | Happy | 1 | Blocked
Happy Linux | 107_02 | ไทยประกันชีวิต | เบี้ยประกันต่ออายุ | Bill-Pay | โอม | Complete | 3 | 46175 | 46177 |  | 46178 | 46271 | 80 |  |  | WCONEXAT | QCM-COU-Test Case&Result_107_02_ ไทยประกันชีวิต -R1 | W2 | Happy | 4 | Done
Happy Linux | 271_01 | บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | ค่าเช่าซื้อ | Bill-Pay | นับหนึ่ง | Inprogress | 2 | 46178 | 46181 |  | 46184 |  |  |  |  | WCONEXAT |  | W2 | Happy | 3 | Inprogress
Happy Linux | 268_99 | ทีคิวเอ็มโบรคเกอร์ | นำฝากเงิน (ออนไลน์) | Bill-Pay | มอส | Complete | 2 | 46178 | 46181 |  | 46177 | 46240 | 55 |  |  | WCONEXAT | QCM-COU-Test Case&Result_268_S99_บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด-R1.xlsx | W2 | Happy | 2 | Done
--------- | 809_02 | เคาน์เตอร์เซอร์วิส | ALL-iNSURANCE-Tele ประกันเดินทางในประเทศ | --------- | --------- | --------- | [9 empty] | W809PC |  | W14 | Full | 0 | 0
Happy Linux | 809_02_P000001174 | บมจ.กรุงเทพประกันภัย | ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ คุ้มครอง 500,000 บาท | Insurance | แพรว | Complete | 2 | 46178 | 46181 |  | 46168 | 46171 |  | Ref.Linux |  | W809PC | QCM-COU-Test Case&Result_809_02_P000001174_บมจ.กรุงเทพประกันภัย_ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ คุ้มครอง 500,000 บาท-R1 | W14 | Happy | 6 | Done
Happy Linux | 809_02_P000001175 | บมจ.กรุงเทพประกันภัย | ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ คุ้มครอง 1,000,000 บาท | Insurance | โอม | Complete | 2 | 46178 | 46181 |  | 46168 | 46171 |  | Ref.Linux |  | W809PC | QCM-COU-Test Case&Result_809_01_P000000301_บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์_คูปองฟรีประกันภัย 100-R1 | W14 | Happy | 7 | Done
Happy Linux | 809_02_P000001176 | บมจ.กรุงเทพประกันภัย | ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ คุ้มครอง 2,000,000 บาท | Insurance | เก่ง | Complete | 2 | 46178 | 46181 | 2 | 46175 | 46177 |  | Ref.Linux |  | W809PC | QCM-COU-Test Case&Result_809_02_P000001176_ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ คุ้มครอง 2,000,000 บาท-R1.xlsx | W14 | Happy | 5 | Done
Full 2 OS | 809_02_P000000388 | บมจ.กรุงเทพประกันภัย | ธนชาติประกันภัย | Insurance | พล | Complete | 2 | 46178 | 46181 |  | 46175 | 46181 | 15 | พล |  | W809PC | QCM-COU-Test Case&Result_809_02_P000000388 ธนชาติประกันภัย ประกันอัคคีภัย บ้านสุขใจ 555 บาท-R1.xlsx | W14 | Full | 2 | Done
Happy Linux | 698_01 | เบทาโกรเกษตรฯ | 268_99 | Bill-Pay | นับหนึ่ง |  | 2 | 46182 | 46183 |  |  |  |  | Ref.Linux |  | WCONEXAT |  | W2 | Happy | 0 | To Do
Happy Linux | 10954_01 | มิสเตอร์ดีไอวาย | ฝากเงินมิสเตอร์ดีไอวาย | Bill-Pay | มิกซ์ | Blocked | 2 | 46182 | 46183 | 4 | 46177 | 46181 | 6 | Ref.Linux |  | W017V4 | QCM-COU-Test Case&Result_10954 _S01_บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ)-R1 | W1 | Happy | 6 | Blocked
Happy Win10 | 315_01 | การเคหะแห่งชาติ | ชำระเงินจอง (จองออนไลน์) | Bill-Pay | น้ำเงิน | Blocked | 2 | 46182 | 46183 |  |  |  |  | น้ำเงิน | Blocked | W31500 |  | W3 | Happy | 0 | Blocked
Happy Linux | 271_05 | บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | ค่าประกัน/ภาษี/พ.ร.บ. | Bill-Pay | ยุ่น | Blocked | 2 | 46182 | 46183 |  | 46177 |  |  | Ref.Linux | Inprogress | WCONEXAT |  | W3 | Happy | 0 | Blocked
Happy Linux | 10899_01 | บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด | ฝากเงินบางจากรีเทล | Bill-Pay | มอส | Blocked | 2 | 46182 | 46183 |  | 46240 |  |  | Ref.Linux | Inprogress | W42401 |  | W3 | Happy | 1 | Blocked
Happy Linux | 214_01 | ไทยรูท ดอทคอม | ค่าตั๋วโดยสารและอื่นๆ | Bill-Pay | แพรว | Blocked | 2 | 46182 | 46183 |  | 46184 | 46185 |  | Ref.Linux |  | WCONTEL13 |  | W4 | Happy | 1 | Blocked
Happy Linux | 806_04 | Pay at all | Pay at all | Bill-Pay | เอ้ก | Blocked | 2 | 46184 | 46185 |  | 46169 |  |  | Ref.Linux |  | WCONEX01 |  | W4 | Happy | 2 | Blocked
Happy Linux | 494_01 | สมบัติทัวร์ | ค่าตั๋วโดยสาร | Bill-Pay | นับหนึ่ง |  | 2 | 46184 | 46185 |  |  |  |  | Ref.Linux |  | WCONTEL13 |  | W4 | Happy | 0 | To Do
Happy Linux | 089_11 | KTC PHONE | ค่าบัตรเครดิตเคทีซีเจซีบี | Bill-Pay | มิกซ์ | Blocked | 2 | 46184 | 46185 | 1.5 | 46182 | 46183 |  | Ref.Linux |  | WCONEXAT | QCM-COU-Test Case&Result_089_S11_บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน)-R1 | W5 | Happy | 5 | Blocked
Happy Win10 | 038_05 | เถ้าแก่ทันใจ/เฟิร์สช้อยส์ บิซ | เถ้าแก่ทันใจ/เฟิร์สช้อยส์ บิซ | Bill-Pay | น้ำเงิน | Inprogress | 2 | 46184 | 46185 |  |  |  |  | น้ำเงิน | Inprogress | WCONEXAT |  | W5 | Happy | 3 | Inprogress
Happy Linux | 10920_01 | เงินให้ใจ | ค่างวด/ค่าบริการ | Bill-Pay | ยุ่น | Complete | 2 | 46184 | 46185 |  | 46170 | 46181 | 9 | Ref.Linux |  | WCONEXAT | QCM-COU-Test Case&Result_10920_S01_เงินให้ใจ-R1 | W2 | Happy | 0 | Completed
Happy Linux | 405_05 | ธนาคารออมสิน | บัตรเครดิตธนาคารออมสิน | Bill-Pay | มอส | Complete | 2 | 46184 | 46185 |  | 46240 | 46301 | 14 | Ref.Linux |  | WCONEXAT | QCM-COU-Test Case&Result_405_S05_ธนาคารออมสิน-R1.xlsx | W3 | Happy | 1 | Done
Happy Linux | 114_01 | ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด | ค่างวดสินเชื่อ | Bill-Pay | แพรว | Inprogress | 2 | 46184 | 46185 |  | 46181 |  |  | Ref.Linux |  | W1002201 |  | W3 | Happy | 0 | Inprogress
Happy Linux | 235_02 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | ลำลูกกา 2 | Bill-Pay | โอม | Complete | 3 | 46167 | 46169 | 5 | 46171 | 46177 |  | Ref.Linux |  | WCONEXAT | QCM-COU-Test Case&Result_235_02_ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) -R1 | W3 | Happy | 3 | Done
Happy Linux | 10841_00 | ศักดิ์สยามลิสซิ่ง | ค่าสินเชื่อ | Bill-Pay | เอ้ก | Complete | 2 | 46184 | 46185 | 1.5 | 46169 |  |  | Ref.Linux |  | WCONEXAT | QCM-COU-Test Case&Result_10841_S00_ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)[NSS]-R1.xlsx | W2 | Happy | 5 | Done
Happy Linux | 10835_02 | นครหลวงเงินด๊วนด่วน | สินเชื่อนาโน | Bill-Pay | นับหนึ่ง |  | 2 | 46188 | 46189 | [6 empty] | W1002201 |  | W2 | Happy | 0 | To Do
Happy Linux | 063_00 | มิสทิน | ค่าสินค้า | Bill-Pay | มิกซ์ | Blocked | 2 | 46188 | 46189 | 3 | 46183 | 46185 |  |  |  | WCONEXAT | QCM-COU-Test Case&Result_063_S00_บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด-R1 | W1 | Happy | 6 | Blocked
Happy Linux | 698_02 | เบทาโกรเกษตรฯ | ชำระค่าสินค้าBAICM | Bill-Pay | น้ำเงิน | Inprogress | 2 | 46188 | 46189 |  | 46185 |  |  |  |  | WCONEXAT |  | W3 | Happy | 0 | Inprogress
--------- | 809_12 | เคาน์เตอร์เซอร์วิส | ALL-iNSURANCE-Tele | --------- | --------- | --------- | [9 empty] | W809PC |  | W15 | Happy | 0 | 0
Happy Linux (ซื้อให้บุตร) | 809_12_P000000594 | บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย | MSIG Happy Flight สำหรับแผนเดินทางโดยเครื่องบิน 10 วัน | Insurance | เก่ง | Complete | 2 | 46181 | 46182 | 2 | 46181 | 46182 | 33 | เก่ง | --------- | W809PC | QCM-COU-Test Case&Result_809_S12_ประกันภัยเดินทางในประเทศ_บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย-Happy Flight 10 วัน-R1.xlsx | W15 | Happy | 0 | Completed
Happy Linux (ซื้อให้ตัวเอง) | 809_12_P000000597 | บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย | MSIG Happy Flight สำหรับแผนเดินทางโดยเครื่องบิน 15 วัน | Insurance | เพชร | Complete | 2 | 46181 | 46182 | 2 | 46182 | 46183 |  | เพชร | --------- | W809PC | QCM-COU-Test Case&Result_809_12_Happy Trip-R1.xlsx | W15 | Happy | 0 | Completed
Happy Win10 (ซื้อให้ตัวเอง) | 809_12_P000000591 | บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย | MSIG Happy Flight สำหรับแผนเดินทางโดยเครื่องบิน 5 วัน | Insurance | พล | --------- | [7 empty] | พล | Complete | W809PC | QCM-COU-Test Case&Result_809_S12_ประกันภัยเดินทางในประเทศ_บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย-Happy Flight 5 วัน-R1.xlsx | W15 | Happy | 0 | Inprogress
Happy Win10 (ซื้อให้ตัวเอง) | 809_12_P000000509 | บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย | MSIG Happy Trip สำหรับแผนเดินทางโดยยานพาหนะอื่นๆ 10 วัน | Insurance | เจ | --------- | [7 empty] | เจ | Complete | W809PC | QCM-COU-Test Case&Result_809_S12_ประกันภัยเดินทางในประเทศ_บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย-Happy Trip 10 วัน-R1.xlsx | W15 | Happy | 0 | Inprogress
Happy Linux (ซื้อให้บุตร) | 809_12_P000000588 | บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย | MSIG Happy Trip สำหรับแผนเดินทางโดยยานพาหนะอื่นๆ 15 วัน | Insurance | แชมป์ | Complete | 2 | 46181 | 46182 |  | 46181 | 46182 |  | แชมป์ | --------- | W809PC | QCM-COU-Test Case&Result_809_12_Happy Trip-R1 | W15 | Happy | 0 | Completed
Happy Linux (ซื้อให้บุตร) | 809_12_P000000506 | บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย | MSIG Happy Trip สำหรับแผนเดินทางโดยยานพาหนะอื่นๆ 5 วัน | Insurance | เบล | Complete | 2 | 46181 | 46182 |  | 46181 | 46182 |  | เบล | Complete | W809PC | QCM-COU-Test Case&Result_809_12_Happy Trip-R1 | W15 | Happy | 0 | Completed
Happy 2 OS | 809_01_P000000779 | บมจ.วิริยะประกันภัย | ประกันภัยเทคแคร์สองล้อ ทุน 10,000 บาท | Insurance | นับหนึ่ง | Hold | [9 empty] | W80901 |  |  | Happy | 0 | Inprogress
Happy Linux | 809_01_P000000780 | บมจ.วิริยะประกันภัย | ประกันภัยเทคแคร์สองล้อ ทุน 20,000 บาท | Insurance | น้ำเงิน | Hold | [9 empty] | W80901 |  |  | Happy | 0 | Inprogress
Happy Linux | 809_01_P000000785 | บมจ.วิริยะประกันภัย | ประกันภัยเทคแคร์สองล้อ ทุน 10,000 บาท | Insurance | แชมป์ | Hold | [9 empty] | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_01_วิริยะประกันภัย-R1 |  | Happy | 0 | Inprogress
Happy Linux | 809_01_P000000786 | บมจ.วิริยะประกันภัย | ประกันภัยเทคแคร์สองล้อ ทุน 20,000 บาท | Insurance | เบล | Hold | [9 empty] | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_01_วิริยะประกันภัย-R1 |  | Happy | 3 | Inprogress
Happy Linux | 809_11_P000000681 | บมจ.ทิพยประกันภัย | ประกัน TIP บัดดี้ พลัส ทุนประกัน 200,000 บาท | Insurance | เก่ง | Inprogress | 2 | 46183 | 46184 |  | 46183 |  |  |  |  | W80901 | QCM-COU-Test Case&Result_809_S11_P000000681_ประกัน TIP บัดดี้ พลัส ทุนประกัน 200,000 บาท-R1.xlsx |  | Happy | 2 | Inprogress
Happy Linux | 809_11_P000000682 | บมจ.ทิพยประกันภัย | ประกัน TIP บัดดี้ พลัส ทุนประกัน 600,000 บาท | Insurance | พล | Inprogress | 2 | 46183 | 46184 |  | 46183 |  |  |  |  | W80901 |  |  | Happy | 0 | Inprogress
Happy Linux | 809_12_P000000687 | บมจ.ทิพยประกันภัย | ประกัน TIP บัดดี้ พลัส ทุนประกัน 200,000 บาท | Insurance | มอส | Inprogress | 3 | 46190 | 46192 |  | 46301 |  |  |  |  | W809PC | QCM-COU-Test Case&Result_809_12_P000000687_ประกัน TIP บัดดี้ พลัส ทุนประกัน 200,000 บาท-R1.xlsx | W15 | Happy | 1 | Inprogress
Happy Linux | 809_12_P000000687 | บมจ.ทิพยประกันภัย | ประกัน TIP บัดดี้ พลัส ทุนประกัน 600,000 บาท | Insurance | เอ้ก | Blocked | 3 | 46190 | 46192 |  | 46182 |  |  |  |  | W809PC |  | W15 | Happy | 1 | Blocked
Happy Win10 | 128_07 | ธนาคารกสิกรไทย | บริการฝากเงิน QR | Banking-Agent | เจ | Inprogress | 2 | 46184 | 46185 |  |  |  |  | เจ | Inprogress | W809PC | QCM-COU-Test Case&Result_128_S07_ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)-R1.xlsx | W15 | Happy | 4 | Inprogress
Happy Linux | 698_03 | เบทาโกรเกษตรฯ | ชำระค่าสินค้าBAICM | Bill-Pay | น้ำเงิน |  | 3 | 46185 | 46189 | [6 empty] | WCONEXAT |  | W3 | Happy | 0 | To Do
Happy Linux | 806_02 | Pay at all | Pay at all | Bill-Pay | เอ้ก | Inprogress | 3 | 46185 | 46189 | [6 empty] | WCONEX01 |  | W3 | Happy | 5 | Inprogress
Happy Linux | 10842_00 | สมใจ | ชำระค่างวดเช่าซื้อ | Bill-Pay | มิกซ์ |  | 4 | 46185 | 46190 | [6 empty] | WCOF |  | W2 | Happy | 0 | To Do